Hodnocení průběhu řešení projektu oponentem

Nositel projektu: Národní knihovna ČR Řešitel: PhDr. Hanuš Hemola Název projektu: Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací

| Posuzovaná etapa řešení projektu: průběžná | poslední rok řešení |
| --- | --- |
| 1. Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou: Referenční centrum poskytuje přístup k informačním zdrojům získaným za finanční prostředky projektu – World Biographical Archives, Patrologia Latina, Acta Sanctorum a American Bibliography of Slavic a East European Studies. Referenční centrum zpřístupňuje, vedle zmíněných zdrojů, řadu dalších informačních zdrojů, které jsou financovány z jiných prostředků. Nabídka je vskutku široká. V roce 2003 byly spravovány a aktualizovány webové stránky, na kterých jsou podrobné informace, týkající se obsahu a rozsahu databází, způsobu vyhledávání aj.. Podle plánu probíhala školení pro práci s informačními zdroji, uživatelům byly nabízeny individuální konzultace. V průběhu roku v projektu vznikly velké finanční úspory, které byly věnovány na nákup finančně nákladných encyklopedických děl a referenčních příruček, které významně obohatily fond Referenčního centra. Projekt byl úzce propojen s dalšími projekty a aktivitami Národní knihovny, řešitel zmiňuje nejvýznamnější – Jednotná informační brána a Digitální knihovna. I nadále byly průběžně aktualizovány a udržovány speciální báze RSZ (Referenční služby a zdroje v knihovnách ČR), DKK (Databáze, katalogy a kartotéky NK ČR) a RES (Rešerše zpracované v NK ČR). V roce 2003 byla služba DODO (Document Delivery), se kterou byly v průběhu trvání projektu určité starosti, poskytována již v rutinním režimu a o její využití projevilo zájem 48 českých knihoven. Řešitelé ve zprávě zmiňují problémy, které se týkaly technického zabezpečení digitalizačního pracoviště a které si vyžádaly změny v původně plánovaném řešení. Teprve v závěru roku 2003 se podařilo najít takové řešení, které by mělo plně vyhovovat potřebným požadavkům na digitalizaci dokumentů. Za nejdůležitější úkol v roce 2003 řešitelé považují provozování nové služby Ptejte se knihovny, která byla avizována již v roce 2002. Z prostředků projektu byly hrazeny některé práce na této službě a v současné době je přístupný archiv již zodpovězených dotazů. Je škoda, že se nepodařilo do konce roku zprovoznit celou službu a zpřístupnit ji uživatelům. V plánu úkolů bylo zpracování roční statistiky využití informačních zdrojů a nových služeb. Řešitelé ve zprávě uvádějí základní statistické ukazatele z činnosti RC, bohužel bez roku 2003. Za rok 2003 jsou ve zprávě uvedeny statistiky využívání „kmenových“ informačních zdrojů, ale postrádám širší komentář, který by lépe osvětlil jejich skutečné využívání. Splnění cílů řešení projektu: Na základě předložených výsledků lze konstatovat, že cíle projektu byly splněny. Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu Souhlasím s tím, že pozice Referenčního centra v nabídce služeb Národní knihovny se upevnila a kladně hodnotím vytvoření podmínek pro další rozvoj těchto služeb. O využitelnosti a využití výsledků projektu nemůže být pochyb. Odborná úroveň řešení projektu, odborné kvality týmu, jeho vyváženost a připravenost Projekt byl řešen na velmi dobré úrovni. 2. Přiměřenost finančních prostředků a účelnost jejich využití: - Prostředky vynaložené na realizaci projektu byly čerpány v souladu s plánovanými úkoly a výsledky řešení. Odůvodněné změny v čerpání prostředky jsou ve zprávě uvedeny a doloženy souhlasem zadavatele. Finanční prostředky byly využity přiměřeně a účelně. - 3. Celkové hodnocení dosažených výsledků řešení projektu : - U - uspěl podle zadání - Závěr: - Souhlasím s předloženou závěrečnou zprávou. - Doporučuji vyplacení finančních prostředků určených na odměnu řešiteli. |  |

Příjmení, jméno, titul oponenta: Ramajzlová Barbora PhDr.

Pracoviště : Výpočetní a informační centrum ČVUT, odd. knihoven

Popište Váš případný vztah k nositeli projektu, popř. spolunositeli; řešitelskému týmu: žádný

Prohlašuji, že mi byly nositelem projektu včas poskytnuty všechny potřebné informace a předloženy mnou požadované materiály a doklady, a při posuzování tohoto projektu jsem se řídil(a) výhradně objektivními hledisky. Datum : 5. 1. 2004_________ Podpis : ______________